## tasks
PGG - your branding here
Task ID | Task Name | Task Start | ES | LF | Effort | Horizon Start | Horizon End | Task Finish | Costs | Progress | Week 0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22
[11 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-15
Task ID | Task Name | Task Start | ES | LF | Effort | Horizon Start | Horizon End | Task Finish | Costs | Progress | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
3458764627704703304 | Bestandsaufnahme und Planung | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0% | bar: 2025-05-14 to 2025-05-21
3458764627704703527 | Entkernung | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0% | bar: 2025-05-28 to 2025-06-04
3458764627704804946 | Dachsanierung | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0% | bar: 2025-06-11 to 2025-07-02
3458764627704805320 | Fenster und Türen erneuern | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0% | bar: 2025-07-09 to 2025-07-16
3458764627704805112 | Dämmung Außenwände | 10 | 10 | 12 | 3 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0% | bar: 2025-07-23 to 2025-08-06
3458764627704805876 | Innenputz und Fußböden | 13 | 13 | 15 | 3 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0% | bar: 2025-08-13 to 2025-08-27
3458764627704925104 | Innenausbau | 16 | 16 | 19 | 4 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0% | bar: 2025-09-03 to 2025-09-24
3458764627704925200 | Malerarbeiten | 20 | 20 | 21 | 2 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0% | bar: 2025-10-01 to 2025-10-08
3458764627704925378 | Abnahme und Endreinigung | 22 | 22 | 22 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0% | bar: 2025-10-15
3458764627704703659 | Statik prüfen | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0% | bar: 2025-06-11 to 2025-07-02
3458764627704805475 | Elektroinstallationen erneuern | 7 | 7 | 12 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0% | bar: 2025-07-02 to 2025-08-06
3458764627704805656 | Sanitär- und Heizungsinstallation | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0% | bar: 2025-07-02 to 2025-08-06

## data
start date | version_major | version_minor | version_patch | horizon_granularity
2025-05-14 | 1 | 4 | 1 | weeks